## Sayfa1
Tasks
Start Date | End Date | Description | Duration (days)
2018-12-11 | 2018-12-15 | 1.Analiz | 4
2018-12-11 | 2018-12-13 | Fonksiyonel Sistem Gereksinimleri | 2
2018-12-12 | 2018-12-13 | Fonksiyonel Olmayan Sistem Gereksinimleri | 1
2018-12-12 | 2018-12-15 | Database Analiz | 3
2018-12-15 | 2018-12-19 | 2.Tasarım | 4
2018-12-15 | 2018-12-19 | Database Tasarımı | 4
2018-12-15 | 2018-12-19 | Yazılım Tasarımı | 4
2018-12-16 | 2018-12-19 | Arayüz Tasarımı | 3
2018-12-18 | 2018-12-22 | 3. Geliştirme | 4
2018-12-18 | 2018-12-20 | Database Oluşturulması | 2
2018-12-18 | 2018-12-22 | Sistem Yazılımının Kodlanması | 4
2018-12-18 | 2018-12-20 | Tasarımın Yapılması | 2
2018-12-20 | 2018-12-22 | 4.Test | 2
2018-12-20 | 2018-12-22 | Database Test | 2
2018-12-20 | 2018-12-22 | Sistem Test | 2
2018-12-21 | 2018-12-22 | Gereksinim Testi | 1
2018-12-11 | 2018-12-22 | Oğuzhan Çetinkaya | 11